## Sheet1
(แผนการดำเนินงาน) ระบบทำนายความรุนแรงของพายุฝนฟ้าคะนองจากดัชนีเสถียรภาพอากาศ
สัปดาห์ที่ | วันที่ | เป้าหมาย
สัปดาห์ที่1 | 16 มิ.ย.-20 มิ.ย. | ทำความคืบหน้าของโครงงาน
สัปดาห์ที่2-3 | 23 มิ.ย.-4 ก.ค. | ปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับโครงงาน / ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ทำความเข้าใจข้อมูล
สัปดาห์ที่4 | 7 ก.ค.-11 ก.ค. | คิดแบบหน้าแอพ(UX/UI) / รวบรวมและเตรียมข้อมูล
สัปดาห์ที่5 | 14 ก.ค.-18 ก.ค. | วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สัปดาห์ที่6 | 21 ก.ค.-25 ก.ค. | สร้างและทดลองโมเดล ML เบื้องต้น
สัปดาห์ที่7 | 28 ก.ค.-1 ส.ค. | ปรับปรุงโมเดล
สัปดาห์ที่8 | 4 ส.ค.-8 ส.ค. | ประเมินผลโมเดล
สัปดาห์ที่9 | 11 ส.ค.-15 ส.ค. | พัฒนาโมเดล
สัปดาห์ที่10 | 18 ส.ค.-22 ส.ค. | ทำการออกแบบแอพ
สัปดาห์ที่11 | 25 ส.ค.-29 ส.ค. | เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน
สัปดาห์ที่12 | 1 ก.ย.-5 ก.ย. | รวบรวมระบบเข้าด้วยกัน
สัปดาห์ที่13 | 8 ก.ย.-12 ก.ย. | การทดสอบทั้งโมเดล + UI/UX + ความถูกต้องของระบบ
สัปดาห์ที่14 | 15 ก.ย.-19 ก.ย. | ปรับปรุงระบบ
สัปดาห์ที่15 | 22 ก.ย.-26 ก.ย. | สรุปผลของโครงงาน